## Slide 1: PROJEKTOWANIE INNOWACJI I PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W BRANŻACH KLUCZOWYCH – Dzień 2
dla Rozwoju Społecznego
Fundusze Europejskie
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
Priorytet 1 Umiejętności
Działanie 01.05 Umiejętności w szkolnictwie wyższym

## Slide 2: Program dnia 2
09:00–9:45 Architektura projektu rozwojowego
9:45–10:30 Potencjał wdrożeniowy i konkurencyjność rezultatów
10:30–10:45 Przerwa
10:45–11:30 Warsztat: opracowanie modelu projektu
11:30–12:15 Efektywność projektu i mierzenie rezultatów
12:15–12:30 Przerwa
12:30–13:30 Czynniki sukcesu i ryzyka przedsięwzięć rozwojowych
13:30–14:00 Podsumowanie wiedzy i kompetencji nabytych podczas szkolenia

## Slide 3: BLOK 1
Architektura projektu rozwojowego

## Slide 4: Logika projektu
Projekt zaczyna się od realnego problemu, a nie od pomysłu na działanie.
Cel opisuje stan po zmianie. Nie jest listą czynności.
Działania są potrzebne tylko wtedy, gdy prowadzą do produktu lub rezultatu.
Rezultat to zmiana u odbiorcy. W projekcie rolniczym może to być gospodarstwo, firma lub sektor.
Wpływ to szersza zmiana, która wykracza poza sam projekt.

## Slide 5: Logika projektu: prosta ścieżka od problemu do wpływu
Każde zaplanowane działanie da się jednoznacznie powiązać ze zdiagnozowanym problemem i oczekiwanym efektem

## Slide 6: Logical Framework Approach (LFA) (1/2)
Logical Framework Approach (LFA), czyli podejście ramy logicznej, to metoda planowania, projektowania, monitorowania i oceny projektu, która porządkuje jego logikę przyczynowo-skutkową oraz pokazuje, co projekt ma osiągnąć, jak zostanie to zmierzone, na podstawie jakich danych i przy jakich założeniach.
Najbardziej charakterystycznym narzędziem LFA jest matryca logiczna, która zwykle ma cztery kolumny:

## Slide 7: Logical Framework Approach (LFA) (2/2)
Logika projektu | Wskaźniki | Źródła weryfikacji | Założenia
Cel ogólny / oddziaływanie | Jak zmierzymy zmianę? | Skąd weźmiemy dane? | Jakie warunki zewnętrzne muszą być spełnione?
Cel projektu / rezultat | Jak poznamy, że cel osiągnięto? | Jak to udokumentujemy? | Co musi się wydarzyć, aby rezultat się utrzymał?
Produkty | Co konkretnie powstanie? | Jak potwierdzimy wykonanie? | Co musi się wydarzyć, aby produkty zostały wykorzystane?
Działania | Co wykonamy? | Jak monitorujemy realizację? | Jakie warunki są potrzebne do wykonania działań?

## Slide 8: Przykład LFA: projekt dla gospodarstw mlecznych (1/5)
Logika projektu | Cel ogólny / oddziaływanie
Opis | Poprawa efektywności produkcji mleka dzięki szybszemu reagowaniu na zmiany jakości paszy.
Wskaźniki | Zmniejszenie strat paszy; poprawa stabilności parametrów żywienia; poprawa wybranych wskaźników efektywności produkcji.
Źródła weryfikacji | Dane produkcyjne gospodarstw, dokumentacja żywieniowa, raport końcowy projektu.
Założenia / warunki | Rolnicy utrzymają stosowanie rozwiązania po zakończeniu pilotażu; warunki produkcyjne nie zmienią się w sposób uniemożliwiający stosowanie modelu.

## Slide 9: Przykład LFA: projekt dla gospodarstw mlecznych (2/5)
Logika projektu | Cel projektu / rezultat
Opis | Skrócenie czasu reakcji na zmianę jakości paszy do maksymalnie 24 godzin.
Wskaźniki | Co najmniej 70% decyzji żywieniowych podejmowanych na podstawie wyniku dostępnego w ciągu 24 godzin.
Źródła weryfikacji | Logi systemu, rejestry decyzji żywieniowych, ankiety doradców i rolników.
Założenia / warunki | Wynik będzie dostępny na czas; użytkownicy będą rozumieli i wykorzystywali wynik przy podejmowaniu decyzji.

## Slide 10: Przykład LFA: projekt dla gospodarstw mlecznych (3/5)
Logika projektu | Produkty
Opis | Zwalidowana procedura pomiarowa NIR, model predykcyjny, panel wyników dla doradcy i rolnika.
Wskaźniki | 1 procedura pomiarowa; 1 zwalidowany model predykcyjny; 1 panel wyników; pilotaż w 8 gospodarstwach.
Źródła weryfikacji | Dokumentacja techniczna, raport walidacyjny, protokół odbioru panelu, raport z pilotażu.
Założenia / warunki | Model osiągnie wymaganą dokładność; urządzenia NIR będą prawidłowo skalibrowane; dane wejściowe będą odpowiedniej jakości.

## Slide 11: Przykład LFA: projekt dla gospodarstw mlecznych (4/5)
Logika projektu | Działania
Opis | Pomiary NIR, pobieranie i analiza próbek, budowa i walidacja modelu, przygotowanie panelu, pilotaż w gospodarstwach.
Wskaźniki | Liczba wykonanych pomiarów; liczba analizowanych próbek; liczba iteracji modelu; liczba gospodarstw objętych pilotażem.
Źródła weryfikacji | Dzienniki badań, baza danych pomiarowych, dokumentacja prac programistycznych, harmonogram projektu.
Założenia / warunki | Gospodarstwa zapewnią dostęp do próbek i danych; zespół będzie dysponował personelem i aparaturą zgodnie z harmonogramem.

## Slide 12: Przykład LFA: projekt dla gospodarstw mlecznych (5/5)
Logika projektu | Nakłady
Opis | Zespół badawczy, 8 gospodarstw, urządzenia NIR, dane o paszach, wiedza doradcza, budżet projektu.
Wskaźniki | Dostępność zespołu, aparatury i gospodarstw; wykorzystanie budżetu zgodnie z planem.
Źródła weryfikacji | Umowy, ewidencja personelu, dokumentacja aparatury, budżet i dokumentacja finansowa.
Założenia / warunki | Partnerzy pozostaną zaangażowani; aparatura będzie dostępna i sprawna; środki finansowe będą dostępne zgodnie z harmonogramem.

## Slide 13: Co sprawdza oceniający w logice projektu
Czy problem jest konkretny i udokumentowany.
Czy działania wynikają z przyczyn problemu.
Czy produkty są potrzebne do osiągnięcia rezultatu.
Czy rezultat da się zmierzyć.
Czy wpływ nie jest obietnicą bez mechanizmu.
Czy założenia są nazwane wprost, a nie ukryte między zdaniami.

## Slide 14: Teoria Zmiany (1/2)
KLUCZOWA TEZA
Złożone przedsięwzięcia trudno ewaluować, ponieważ założenia leżące u ich podstaw są słabo zwerbalizowane. Interesariusze rzadko precyzują „mini-kroki” prowadzące do celu długoterminowego, przez co poświęca się zbyt mało uwagi zmianom wczesnym i pośrednim, koniecznym, by cel długoterminowy został osiągnięty.
Teoria Zmiany to zbiór jawnie wypowiedzianych założeń wyjaśniających zarówno te mini-kroki, jak i powiązania między działaniami programu a jego rezultatami na każdym etapie.

## Slide 15: Teoria Zmiany (2/2)
Konstrukcja Teorii Zmiany przebiega odwrotnie niż w klasycznym planowaniu „od działania do celu”, zaczyna się od końca:
zdefiniowanie długoterminowego celu, do którego dąży projekt,
zmapowanie warunków wstępnych i pośrednich rezultatów koniecznych, by ten cel osiągnąć, tworzących ścieżkę zmiany,
przypisanie do każdego etapu ścieżki konkretnych działań (interventions),
jawne wypisanie założeń, leżących u podstaw każdego powiązania przyczynowego

## Slide 16: Przykład: projekt dla gospodarstw mlecznych w konstrukcji teorii zmiany
Krok Teorii Zmiany | Przykład dla projektu gospodarstw mlecznych
1. Długoterminowy cel/wpływ | Stabilniejsze żywienie stada, mniejsze straty paszy i lepsza efektywność produkcji mleka.
2. Rezultaty pośrednie | Rolnik szybciej otrzymuje informację o jakości paszy i podejmuje decyzje żywieniowe w ciągu 24 godzin.
3. Działania potrzebne do osiągnięcia rezultatów | Pomiary NIR, budowa i walidacja modelu predykcyjnego, opracowanie panelu wyników, pilotaż w 8 gospodarstwach.
4. Założenia | Rolnicy będą korzystać z wyników; model będzie wystarczająco dokładny; pomiar będzie dostępny szybko; doradca potrafi przełożyć wynik na decyzję żywieniową.

## Slide 17: Logical Framework Approach (LFA) a Teoria Zmiany
LFA i Teoria Zmiany odpowiadają na to samo pytanie: jak uporządkować logikę projektu, ale w różny sposób:
LFA
Statyczna macierz logiczna, logika pionowa (cel–rezultaty–produkty–działania) ustalana na starcie, z kolumną założeń i wskaźnikami przypisanymi z góry.
TEORIA ZMIANY
Mapa ścieżki przyczynowej budowana od celu wstecz, z założeniami traktowanymi jako hipotezy do sprawdzenia w trakcie realizacji, a nie jako formalność do wypełnienia raz na starcie.
Oba podejścia są komplementarne: LFA dobrze porządkuje projekt do formularza wniosku, Teoria Zmiany lepiej wychwytuje złożoność mechanizmu zmiany i wymusza refleksję nad tym, czy założenia w ogóle są prawdopodobne.

## Slide 18: Wspólny język: łańcuch rezultatów i model logiczny (1/3)
Model logiczny (logic model) porządkuje elementy projektu w łańcuch:
nakłady (inputs) → działania (activities) → produkty (outputs) → rezultaty (outcomes) → oddziaływanie (impact).
Ta terminologia, powszechna w dokumentach strategicznych i programach grantowych na całym świecie, jest wspólnym punktem odniesienia zarówno dla LFA, jak i dla Teorii Zmiany.

## Slide 19: Wspólny język: łańcuch rezultatów i model logiczny (2/3)
Element modelu logicznego | Przykład dla projektu gospodarstw mlecznych
Nakłady (inputs) | Zespół badawczy, gospodarstwa mleczne, spektrometr NIR, dane o jakości pasz, budżet projektu, wiedza doradcy żywieniowego.
Działania (activities) | Pobieranie i analiza próbek pasz metodą NIR, budowa modelu predykcyjnego, przygotowanie panelu wyników, pilotaż w 8 gospodarstwach.
Produkty (outputs) | Opracowana procedura pomiarowa, model predykcyjny oraz panel prezentujący wyniki dla doradcy i rolnika.

## Slide 20: Wspólny język: łańcuch rezultatów i model logiczny (3/3)
Element modelu logicznego | Przykład dla projektu gospodarstw mlecznych
Rezultaty (outcomes) | Co najmniej 70% decyzji żywieniowych jest podejmowanych na podstawie wyniku dostępnego w ciągu 24 godzin.
Oddziaływanie (impact) | Szybsze reagowanie na zmiany jakości paszy, stabilniejsze żywienie stada, ograniczenie strat paszy i poprawa efektywności produkcji mleka.

## Slide 21: Projekt jako organizacja tymczasowa
CZTERY POJĘCIA DEFINIUJĄCE ORGANIZACJĘ TYMCZASOWĄ (4T)
Time (czas): skończony, liniowy, z wyraźnym początkiem i końcem;
Task (zadanie): unikalne, bardziej precyzyjne i złożone niż zadania organizacji stałej;
Team (zespół): osoby o różnych doświadczeniach, skoncentrowane na współzależnych zadaniach w krótkim horyzoncie czasowym;
Transition (przejście): oczekiwana zmiana stanu, do której projekt ma doprowadzić po zakończeniu.
Dla porównania: organizację stałą definiują odpowiednio cele (zamiast zadania), przetrwanie (zamiast czasu), organizacja pracy (zamiast zespołu) i ciągły rozwój (zamiast przejścia).

## Slide 22: Projekt jako narzędzie zmiany społeczno-gospodarczej (1/2)
Projekt nie jest tylko zbiorem działań i wydatków. Jest narzędziem, które ma doprowadzić do trwałej zmiany u odbiorców, w organizacji lub w całym sektorze.
Punktem wyjścia jest realny problem lub potrzeba – projekt powinien odpowiadać na konkretną barierę rozwojową, a nie tylko realizować dostępne działania.
Działania prowadzą do rezultatów, a rezultaty do zmiany – wartość projektu powstaje wtedy, gdy opracowane rozwiązanie jest wykorzystane w praktyce.
Określenie „zmiana społeczno-gospodarcza” wynika z tego, że projekty finansowane ze środków publicznych (szczególnie UE) nie mają być wyłącznie przedsięwzięciami technicznymi lub naukowymi. Ich celem jest wywołanie szerszej zmiany, która dotyczy zarówno gospodarki, jak i ludzi oraz ich funkcjonowania w społeczeństwie.

## Slide 23: Projekt jako narzędzie zmiany społeczno-gospodarczej (2/2)
Poziom gospodarczy – zmiana w sposobie działania podmiotów
Projekt może prowadzić do:
powstania nowych produktów lub usług,
zwiększenia efektywności produkcji,
obniżenia kosztów,
poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarstw,
stworzenia nowych miejsc pracy,
rozwoju nowych modeli biznesowych,
zwiększenia wartości dodanej w sektorze.
Poziom społeczny – zmiana dotycząca ludzi i relacji
Projekt może wpływać na:
dostępność nowych produktów i usług,
poprawę jakości życia odbiorców,
rozwój kompetencji,
współpracę między nauką, biznesem i społeczeństwem,
wzmacnianie lokalnych społeczności,
zmianę zachowań i praktyk.

## Slide 24: Mając wstępnie opisaną logikę projektu, możemy szukać finansowania na 3 poziomach (1/3)
POZIOM MIEDZYNARODOWY
  Horyzont Europa (2021-2027): budżet 95,5 mld EUR. Konsorcja międzynarodowe. Wysoka poprzeczka innowacyjności - TRL 1-4 na wejściu, nacisk na przełomowe rozwiązania.
  LIFE: program środowiskowy i klimatyczny UE. Dla projektów demonstracyjnych i innowacyjnych. Uczelnia może być liderem.
  Erasmus+: projekty edukacyjne, mobilność, partnerstwa strategiczne. Dla SGGW: projekty dydaktyczne modernizujące programy studiów.

## Slide 25: Mając wstępnie opisaną logikę projektu, możemy szukać finansowania na 3 poziomach (2/3)
POZIOM KRAJOWY
  Ścieżka SMART (FENG): wnioskodawca = przedsiębiorca (MŚP lub duże), uczelnia jako podwykonawca lub konsorcjant. Silny nacisk na B+R i wdrożenie.
  Agrostrateg: program NCBR dla strategicznych projektów B+R sektora rolno-spożywczego. Długie, wielowymiarowe. Typowy podział budżetu: 60% uczelnia, 40% przedsiębiorca.
  Działanie Współpraca (PS WPR): konsorcjum rolnik + jednostka naukowa. Projekt musi być „rolnikocentryczny”.

## Slide 26: Mając wstępnie opisaną logikę projektu, możemy szukać finansowania na 3 poziomach (3/3)
POZIOM REGIONALNY
  Regionalne Programy Operacyjne: finansowane z EFRR i EFS. Priorytety różne w zależności od województwa i jego Regionalnej Strategii Innowacji.
  Inteligentne Specjalizacje Regionalne (ISR): każde województwo ma własne. Projekt musi się w nie wpisywać.
  Regionalne programy sa czesto mniej konkurencyjne od krajowych. Mniejsza liczba wnioskodawców, niższe wymogi innowacyjności. Dobry punkt startowy dla uczelni budujących pierwsze doświadczenia projektowe.

## Slide 27: Rozwijanie innowacji w ramach krajowych programów (1/2)
WSPÓŁPRACA
    Program dedykowany konsorcjom: jednostka naukowa + rolnik lub grupa producencka.
    Projekt jest pisany z perspektywy potrzeb rolnika, uczelnia jest narzędziem rozwiązania jego problemu, nie odwrotnie.
    Kluczowe: rolnikocentryczność, doświadczenie rolnika, doświadczenie uczelni, inwestycje w środki trwałe w gospodarstwie.
ŚCIEŻKA SMART
    Wnioskodawca = przedsiębiorca (MŚP lub duże). Uczelnia jako podwykonawca lub konsorcjant.
    Bardzo popularny program, silna konkurencja.
    Kluczowe: wskaźniki środowiskowe w jednostkach fizycznych, prawidłowe wykazanie istoty B+R, kondycja finansowa przedsiębiorcy

## Slide 28: Rozwijanie innowacji w ramach krajowych programów (2/2)
AGROSTRATEG
    Program NCBR finansujący projekty badawcze o strategicznym znaczeniu dla polskiego sektora rolno-spożywczego.
    Duże, wieloletnie projekty.
    Kluczowe: strategiczność tematu, spójność wniosku od problemu do wdrożenia, wielowymiarowość (techniczne + ekonomiczne + środowiskowe + społeczne).

## Slide 29: 1. Działanie Współpraca Grup Operacyjnych EPI (1/2)
Projekt powstaje wokół realnej potrzeby rolnika lub grupy producentów – punktem wyjścia powinien być konkretny problem produkcyjny, technologiczny lub rynkowy, a nie sam temat badawczy uczelni.
Projekt realizuje partnerstwo, w którym łączą się kompetencje praktyczne i naukowe – typowym układem jest współpraca rolnika z jednostką naukową, ewentualnie także z innymi partnerami potrzebnymi do wdrożenia rozwiązania.
Wniosek powinien być „rolnikocentryczny” – trzeba pokazać, na czym polega problem w gospodarstwie, jaka jest jego skala i dlaczego rozwiązanie wymaga prac rozwojowych, badań lub testów.
Rola uczelni polega na dostarczeniu wiedzy, metod badawczych i wsparcia w opracowaniu rozwiązania – działania naukowe mają służyć rozwiązaniu konkretnego problemu rolnika, a nie funkcjonować jako odrębny cel projektu.

## Slide 30: 1. Działanie Współpraca Grup Operacyjnych EPI (2/2)
Budżet powinien odzwierciedlać praktyczny charakter projektu – środki nie są przeznaczane wyłącznie na badania, ale także na elementy potrzebne do wdrożenia rozwiązania w gospodarstwie.
Inwestycje u rolnika mogą stanowić istotną część projektu – np. urządzenia, wyposażenie, infrastruktura lub rozwiązania techniczne konieczne do przetestowania i wdrożenia innowacji.
Finansowanie pochodzi ze środków Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023–2027
Najważniejsze pytanie oceniającego brzmi: czy projekt rzeczywiście rozwiązuje problem rolnika i czy bez współpracy z partnerem naukowym lub technologicznym nie dałoby się osiągnąć zakładanego efektu?

## Slide 31: 2. Ścieżka SMART (1/5)
Rola uczelni w projekcie
Partner konsorcjum
  uczelnia realizuje własny zakres prac B+R,
  posiada własny budżet i odpowiedzialność za zadania,
  współtworzy rozwiązanie razem z przedsiębiorstwem,
  uczestniczy w opracowaniu i walidacji innowacji.

## Slide 32: 2. Ścieżka SMART (2/5)
Podwykonawca prac B+R
  uczelnia wykonuje określone zadania badawcze na zlecenie przedsiębiorcy,
  nie jest formalnym uczestnikiem projektu,
  jej zakres prac jest ujęty w budżecie przedsiębiorcy.
  Co musi wykazać projekt?
Realny problem biznesowy lub technologiczny przedsiębiorstwa – projekt nie może być wyłącznie badaniem naukowym.

## Slide 33: 2. Ścieżka SMART (3/5)
Istotę prac B+R – konieczne jest wykazanie, że rozwiązanie wymaga badań przemysłowych lub prac rozwojowych.
Innowacyjność rozwiązania – rezultat projektu powinien wnosić nową wartość co najmniej w skali kraju.
Potencjał wdrożeniowy – trzeba wskazać, kto wykorzysta wynik projektu i w jaki sposób zostanie on wdrożony.

## Slide 34: 2. Ścieżka SMART (4/5)
Typowe obszary modułów SMART
Moduł B+R – najważniejszy dla współpracy z uczelnią.
Wdrożenie innowacji – przełożenie wyników na praktykę gospodarczą.
Infrastruktura B+R – rozwój zaplecza badawczego.
Cyfryzacja, zazielenienie, internacjonalizacja, kompetencje – dodatkowe obszary wspierające rozwój firmy.

## Slide 35: 2. Ścieżka SMART (5/5)
TYPOWY BŁĄD:
Projekt nie opisuje konkretnego problemu badawczego ani metody. Skupia się wyłącznie na tym, co chce osiągnąć, bez wyjaśnienia, jak tego dokona naukowo. Firmy, które chcą wyłącznie rozbudować zaplecze produkcyjne lub doposażyć się w sprzęt bez realizacji prac badawczych, nie spełniają wymogów modułu B+R.
PRAWIDŁOWY OPIS MODUŁU B+R zawiera:
zidentyfikowany problem badawczy lub technologiczny, zaplanowane prace rozwojowe lub badania przemysłowe. Istotna jest adekwatna metoda badawcza oraz opis planowanego produktu lub procesu z konkretnymi parametrami potwierdzającymi innowacyjność w odniesieniu do najlepszych rozwiązań dostępnych na rynku.

## Slide 36: 2. Na co warto zwrócić uwagę przy SMART? (1/2)
KONDYCJA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORCY
  Instytucja wdrażająca (PARP/BGK) weryfikuje zdolność finansową wnioskodawcy do realizacji projektu i współfinansowania z własnych środków. Nawet najlepszy projekt merytorycznie może zostać odrzucony, jesli przedsiębiorca nie spełnia kryteriów finansowych.
  CO JEST SPRAWDZANE:
  wyniki finansowe z ostatnich 3 lat (przychody, zysk/strata, zadłużenie)
  wskaźniki plynności finansowej

## Slide 37: 2. Na co warto zwrócić uwagę przy SMART? (2/2)
  brak zaleglości w ZUS i US
  brak postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego
SPOJNOŚĆ WNIOSKU
  Wniosek SMART jest oceniany jako całość. Każdy moduł musi wynikać z poprzedniego i być z nim logicznie powiązany. Komisja sprawdza czy cele modulu B+R przekładają się na plany wdrożeniowe oraz czy budżet odzwierciedla zaplanowane działania

## Slide 38: 3. Agrostrateg (1/2)
CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU
  Program finansuje projekty badawcze o strategicznym znaczeniu dla polskiego sektora rolno-spożywczego. Projekty wieloletnie, zwykle 3-4 lata, wielowymiarowe, wymagające konsorcjum z co najmniej jednym partnerem gospodarczym.
  STRUKTURA KONSORCJUM: liderem jest uczelnia lub instytut badawczy (60% budżetu). Przedsiębiorca lub organizacja branżowa uczestniczy jako partner z własnym wkładem (40% budżetu). Kondycja finansowa wszystkich partnerów jest weryfikowana.
  WYNIKI PROJEKTU MUSZA BYC WDROŻONE. Agrostrateg nie finansuje wyłącznie badań kończących sie publikacjami. Komisja weryfikuje realność i szczegółowość planu wdrożenia.

## Slide 39: 3. Agrostrateg (2/2)
CO DECYDUJE O SUKCESIE WNIOSKU
  STRATEGICZNOŚĆ TEMATU: problem musi mieć znaczenie dla całego sektora.
  WIELOWYMIAROWOŚĆ: projekt musi opisać aspekty techniczne, ekonomiczne, środowiskowe i społeczne jednocześnie. Każdy wymiar musi mieć wskaźniki. Brakujący wymiar może skutkować obniżoną oceną.
  PRZEJŚCIE OD PROBLEMU DO WDROŻENIA: komisja ocenia, czy wdrożenie wynika logicznie z wyników badań. Brak spójności między sekcją B+R a sekcja wdrożenia to najczęstszy powód niższej oceny projektów Agrostrateg.

## Slide 40: Trzy programy. Co je różni, co łączy? (1/2)
Kryterium | Współpraca | Ścieżka SMART | Agrostrateg
Wnioskodawca | Konsorcjum rolnik + uczelnia | Przedsiębiorca (MŚP lub duże) | Konsorcjum uczelnia + przedsiębiorca
Rola uczelni | Partner/lider, realizuje badania | Podwykonawca lub konsorcjant | Lider (60% budżetu)
Kluczowe kryterium | Rolnikocentryczność, inwestycje u rolnika | Wskaźniki fizyczne, istota B+R, kondycja | Strategiczność, spójność od problemu do wdrożenia

## Slide 41: Trzy programy. Co je różni, co łączy? (2/2)
Kryterium | Współpraca | Ścieżka SMART | Agrostrateg
Typ projektu | B+R z inwestycją u rolnika | B+R i/lub wdrożenie innowacji | Strategiczne B+R z obowiązkowym wdrożeniem
Wspólny mianownik | Wdrożenie wyników jest kluczowe | Kondycja finansowa weryfikowana | Spójność wniosku decyduje o ocenie

## Slide 42: BLOK 2
Potencjał wdrożeniowy i konkurencyjność rezultatów

## Slide 43: Potencjał wdrożeniowy — co to znaczy
Rezultat ma odbiorcę, który go potrzebuje.
Odbiorca ma zasoby, żeby go użyć.
Wdrożenie mieści się w czasie, budżecie i przepisach.
Efekt jest lepszy od dostępnych alternatyw.
Po projekcie wiadomo, kto utrzyma rezultat i za co.

## Slide 44: Wartość dla użytkownika końcowego
Użytkownikiem nie jest komisja oceniająca wniosek.
Użytkownikiem może być rolnik, doradca, zakład przetwórczy lub instytucja.
Wartość opisuj w jego języku: czas, koszt, ryzyko, jakość, prostota pracy.
Dobry opis wartości pokazuje frustrację użytkownika i konkretną ulgę, jaką daje rezultat.

## Slide 45: Benchmarking: pokaż, o ile lepiej
Porównaj wynik projektu z 3–5 najlepszymi alternatywami.
Podaj parametry z jednostkami, na przykład kWh/t, kg CO2e, h, %, zł/t.
Wskaż wartość bazową i wartość docelową.
Nie pisz tylko „innowacyjne”. Pokaż, w czym i o ile wynik będzie lepszy.

## Slide 46: Potencjał konkurencyjny rozwiązania / przedsięwzięcia
Potencjał konkurencyjny rozwiązania / przedsięwzięcia oznacza ocenę, czy opracowane rozwiązanie ma szansę wyróżnić się na rynku, zostać przyjęte przez odbiorców i utrzymać swoją wartość w czasie.
realna wartość dla użytkownika,
wyróżnienie względem istniejących rozwiązań,
trudność skopiowania,
zdolność organizacji do wdrożenia,
możliwość skalowania i utrzymania przewagi.

## Slide 47: Model VRIN/VRIO – narzędzia do oceny konkurencyjności (1/2)
VRIN/VRIO to modele służące do oceny, czy dany zasób, kompetencja albo rezultat projektu może dawać przewagę konkurencyjną i czy ta przewaga ma szansę się utrzymać.
VRIN pyta, czy zasób jest:
V – Valuable, wartościowy – czy daje realną korzyść, rozwiązuje problem, obniża koszty, zwiększa wydajność itp.;
R – Rare, rzadki – czy niewielu konkurentów ma podobny zasób lub rozwiązanie;
I – Inimitable, trudny do naśladowania – czy konkurenci nie mogą go łatwo i tanio skopiować;
N – Non-substitutable, trudny do zastąpienia – czy nie ma prostego zamiennika dającego podobny efekt.

## Slide 48: Model VRIN/VRIO – narzędzia do oceny konkurencyjności (2/2)
VRIO to nowsze rozwinięcie tego podejścia:
V – Value – wartość,
R – Rarity – rzadkość,
I – Imitability – trudność naśladowania,
O – Organization – czy organizacja jest rzeczywiście przygotowana, aby ten zasób wykorzystać.
To ostatnie „O” jest bardzo ważne w projektach B+R. Można mieć świetny wynik badań, patent albo algorytm, ale jeśli nikt nie ma ludzi, budżetu, infrastruktury, praw do wyników albo planu wdrożenia, przewaga pozostaje tylko „na papierze”.

## Slide 49: VRIO w praktyce projektu badawczego
Przykład zastosowania: unikalny, autorski algorytm lub baza danych wypracowana w projekcie B+R.
VALUE: czy rozwiązuje realny problem odbiorcy?
RARITY: czy podobne rozwiązanie jest już dostępne komercyjnie?
IMITABILITY: czy odtworzenie wymaga unikalnej wiedzy zespołu, danych zebranych latami, czy zgłoszonego patentu, czy wręcz przeciwnie, wystarczy publicznie dostępna publikacja?
ORGANIZATION: czy uczelnia lub partner ma zaplecze (kadrowe, prawne, finansowe), by faktycznie wdrożyć i utrzymać to rozwiązanie na rynku?
Wniosek praktyczny: rezultat projektu, który przechodzi trzy pierwsze kryteria, ale nie ma zaplecza organizacyjnego do wdrożenia (kryterium O), pozostaje „niewykorzystaną przewagą konkurencyjną”

## Slide 50: VRIO – przykład rolniczy
Projekt opracowuje system AI do wczesnego wykrywania chorób zbóż.
V: ogranicza straty plonu i zużycie środków ochrony roślin;
R: podobne rozwiązania nie są powszechnie dostępne dla lokalnych warunków;
I: model powstał na unikalnej bazie danych z kilku sezonów i setek pól;
O: partner ma aplikację, zespół IT, sieć gospodarstw i budżet na wdrożenie.
Jeżeli wszystkie cztery elementy są spełnione, rezultat ma większą szansę przełożyć się na realną i trwałą przewagę konkurencyjną.
VRIO pomaga odpowiedzieć na pytanie: czy rezultat projektu jest nie tylko ciekawy i innowacyjny, ale też ma realną wartość rynkową i czy partner potrafi ją wykorzystać.

## Slide 51: Techniczna gotowość (TRL) to nie to samo co gotowość rynkowa
Skala TRL opisuje dojrzałość technologiczną rozwiązania. Nie mówi nic o tym, czy odbiorcy faktycznie zechcą je przyjąć.
Wysoki poziom TRL i pozytywny wynik VRIO nie gwarantują jeszcze adopcji rynkowej. To zagadnienie opisuje odrębna, uzupełniająca teoria: dyfuzja innowacji.

## Slide 52: Krzywa adopcji innowacji – pięć kategorii odbiorców
Znaczenie praktyczne: strategia komunikacji i wdrożenia skuteczna wobec innowatorów i wczesnych naśladowców (otwartość na ryzyko, nowość jako wartość samą w sobie) zwykle zawodzi wobec wczesnej i późnej większości, którzy oczekują dowodów skuteczności i rekomendacji od osób im podobnych.

## Slide 53: Teoria dyfuzji innowacji – pięć atrybutów
PIĘĆ ATRYBUTÓW
Relative advantage (przewaga względna) — na ile innowacja jest postrzegana jako lepsza od dotychczasowego rozwiązania.
Compatibility (zgodność) — na ile pasuje do istniejących wartości, praktyk i infrastruktury odbiorcy.
Complexity (złożoność) — jak trudna jest do zrozumienia i użycia (im niższa złożoność, tym szybsza adopcja).
Trialability (możliwość przetestowania) — czy odbiorca może wypróbować innowację na małą skalę przed pełnym wdrożeniem.
Observability (obserwowalność) — na ile efekty stosowania innowacji są widoczne dla innych.

## Slide 54: Jak wykorzystać dyfuzję innowacji przy planowaniu wdrożenia
Praktyczne zastosowanie pięciu atrybutów przy opisie potencjału skalowania rozwiązania we wniosku:
czy opisano przewagę względną w konkretnych, mierzalnych terminach
czy rozwiązanie da się przetestować przez odbiorcę na małą skalę przed pełnym wdrożeniem
czy efekty jego stosowania będą widoczne dla sąsiednich gospodarstw lub firm w branży

## Slide 55: BLOK 3
Warsztat: opracowanie modelu projektu

## Slide 56: Struktura pracy – elementy modelu na ścieżce zmiany
Kolejność opracowania modelu dla wybranego przykładu:
długoterminowy WPŁYW projektu (impact) — punkt wyjścia;
REZULTATY pośrednie konieczne, by ten wpływ osiągnąć;
DZIAŁANIA i PARTNERZY niezbędni do wygenerowania tych rezultatów;
ODBIORCY na każdym etapie ścieżki;
ZAŁOŻENIA - co musi być prawdą, żeby przejście z jednego etapu do kolejnego faktycznie zadziałało;
POTENCJAŁ WDROŻENIOWY każdego rezultatu (szybka ocena VRIO + atrybuty);
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA odpowiednie do etapu ścieżki.

## Slide 57: Budowanie ścieżki zmiany krok po kroku z użyciem AI (1/2)
Narzędzia: Claude / ChatGPT / Gemini + Google Docs / Word.
Krok 1. Zespół wkleja do rozmowy z AI swoją koncepcję z dnia 1 (problem, odbiorcy, rozwiązanie, modyfikacje dostępności, partnerzy).
Krok 2. Prompt startowy:
„Pomóż mi zbudować ścieżkę zmiany (Theory of Change) dla poniższego projektu, metodą backward mapping. Zacznij od zadania mi pytania o długoterminowy wpływ (impact) — jak wygląda świat, w którym ten projekt się udał? Dopiero potem pytaj o rezultaty pośrednie, cofając się krok po kroku do działań. Zadawaj pytania po jednym elemencie naraz. Oto koncepcja projektu: [wklej]."

## Slide 58: Budowanie ścieżki zmiany krok po kroku z użyciem AI (2/2)
Krok 3. Zespół odpowiada na kolejne pytania modelu, budując w ten sposób łańcuch: wpływ → rezultaty pośrednie → działania i partnerzy → odbiorcy na każdym etapie.
Krok 4. Zapis roboczy. Efekt tej części zapisywany jest w jednym dokumencie (Google Docs/Word) jako uporządkowana lista czterech poziomów — to na niej pracują dalsze części warsztatu (2 — testowanie założeń, 3 — ocena potencjału wdrożeniowego).
Krytyczna ocena: model może zaproponować logicznie brzmiący, lecz merytorycznie nietrafny krok pośredni — zespół weryfikuje każdy poziom pod kątem tego, czy rzeczywiście wynika z ich wiedzy o projekcie, a nie z ogólnikowej wiedzy modelu o „typowych" projektach badawczych.

## Slide 59: WARSZTAT – przykład (1/18)
Tematyka projektu: Opracowanie funkcjonalnych mieszanek ziołowych z gospodarstwa
Krok 1. długoterminowy WPŁYW projektu (impact)
Pytanie dla grupy:
Jak ma wyglądać sytuacja za 3–5 lat, jeśli projekt się powiedzie?
Proponowany wpływ długoterminowy:
gospodarstwo zwiększa wartość dodaną własnej produkcji rolnej,
na rynku pojawia się lokalna oferta ziół o powtarzalnej jakości,

## Slide 60: WARSZTAT – przykład (2/18)
konsumenci otrzymują prosty, zrozumiały i bezpieczny produkt,
rośnie znaczenie krótkich łańcuchów dostaw i lokalnego przetwórstwa.
Megatrendy i dokumenty strategiczne do sprawdzenia:
zdrowie i profilaktyka, żywność funkcjonalna, lokalność, cyfryzacja sprzedaży, skracanie łańcuchów dostaw, zrównoważone rolnictwo.
Narzędzia: Google Trends, raporty branżowe, dokumenty PS WPR, Krajowe Inteligentne Specjalizacje, ChatGPT/Claude do przygotowania listy pytań kontrolnych.

## Slide 61: WARSZTAT – przykład (3/18)
Krok 2. Rezultaty pośrednie konieczne, by ten wpływ osiągnąć;
Pracujemy wstecz od wpływu do rezultatów. Nie zaczynamy od zakupu suszarni ani od opakowań. Najpierw ustalamy, jakie zmiany muszą zaistnieć.
Przykładowa ścieżka rezultatów:
R1: rolnik ma dobrane gatunki i odmiany ziół możliwe do uprawy w lokalnych warunkach.
R2: powstaje procedura zbioru i suszenia zapewniająca powtarzalną jakość suszu.

## Slide 62: WARSZTAT – przykład (4/18)
R3: laboratorium potwierdza jakość, czystość i stabilność wybranych partii ziół.
R4: powstają 2–3 prototypy mieszanek z czytelną instrukcją użycia.
R5: konsumenci testowi rozumieją produkt i akceptują smak, cenę oraz sposób stosowania.
R6: gospodarstwo ma realny kanał sprzedaży i plan utrzymania jakości po projekcie.
Narzędzia: arkusz kalkulacyjny do mapowania rezultatów, AI do porządkowania ścieżki, ale każdy rezultat musi być sprawdzony przez zespół

## Slide 63: WARSZTAT – przykład (5/18)
Krok 3. Działania i partnerzy: kto wypełnia luki? Zasada: partner nie jest ozdobą wniosku. Partner powinien odpowiadać za konkretną lukę w ścieżce zmiany: wiedzę, badania, technologię, rynek, dostęp do odbiorców albo wdrożenie.
Narzędzia: mapa interesariuszy w arkuszu, rejestry firm i organizacji branżowych, baza projektów, AI do przygotowania listy potencjalnych partnerów i pytań do rozmów.

## Slide 64: WARSZTAT – przykład (6/18)
Rezultat | Działania | Partnerzy
Dobry surowiec | dobór odmian, próby uprawy | rolnik, uczelnia
Powtarzalny susz | test czasu i temperatury suszenia | technolog żywności
Potwierdzona jakość | badania wilgotności, składu, czystości | laboratorium
Receptury mieszanek | dobór składu, ocena literatury | dietetyk, technolog
Produkt dla klienta | etykieta, opakowanie, instrukcja | dietetyk, grafik, konsumenci
Wejście na rynek | pilotaż sprzedaży, kanały dystrybucji | sklep, e-commerce

## Slide 65: WARSZTAT – przykład (7/18)
Krok 4. Odbiorcy i projektowanie rozwiązania dla rynku Na każdym etapie ścieżki jest inny odbiorca. Trzeba sprawdzić, czy rezultat jest dla niego zrozumiały i użyteczny.
Odbiorcy:
  rolnik: potrzebuje technologii możliwej do zastosowania w gospodarstwie,
  laboratorium: potrzebuje próbek i jasnych parametrów jakości,
  dystrybutor: potrzebuje produktu stabilnego, legalnie opisanego i regularnie dostępnego,
  konsument: potrzebuje produktu czytelnego, prostego w użyciu i bezpiecznego.

## Slide 66: WARSZTAT – przykład (8/18)
Dostępność i projektowanie uniwersalne:
  duża, czytelna czcionka na opakowaniu,
  dobry kontrast tekstu i tła,
  prosty język instrukcji,
  jasna informacja o składzie, alergenach i sposobie przygotowania,
  możliwość dodania kodu QR z wersją cyfrową informacji.
Narzędzia: ankieta online, test opakowania z użytkownikami, AI do uproszczenia języka etykiety, ale po weryfikacji prawnej i merytorycznej

## Slide 67: WARSZTAT – przykład (9/18)
Krok 5. Założenia: co musi być prawdą, żeby projekt zadziałał? Ćwiczenie: dla każdego przejścia w ścieżce grupa kończy zdanie „to zadziała, jeśli…”.
Przykłady założeń:
Uprawa da dobry surowiec, jeśli dobrane gatunki sprawdzą się w lokalnych warunkach glebowych i klimatycznych.
Suszenie da powtarzalną jakość, jeśli temperatura i czas suszenia nie obniżą istotnych parametrów jakości.
Badania jakości będą użyteczne, jeśli laboratorium mierzy parametry ważne dla produktu i odbiorcy.

## Slide 68: WARSZTAT – przykład (10/18)
Konsument kupi produkt, jeśli rozumie jego przeznaczenie, akceptuje smak, cenę i sposób użycia.
Sprzedaż będzie trwała, jeśli gospodarstwo utrzyma regularną podaż i jakość po zakończeniu finansowania.
Wynik pracy: lista założeń wysokiego ryzyka. To one przechodzą później do rejestru ryzyk i planu działań zapobiegawczych.
Narzędzia: AI jako „adwokat diabła”, arkusz ryzyk, wspólna tablica online.

## Slide 69: WARSZTAT – przykład (11/18)
Krok 6. Potencjał wdrożeniowy: szybka ocena VRIO i adopcji innowacji Oceniamy każdy ważny rezultat, np. „standaryzowana mieszanka lokalnych ziół”.
VRIO:
V – wartość: czy produkt rozwiązuje realną potrzebę klienta i rolnika?
R – rzadkość: czy różni się od typowych mieszanek dostępnych na rynku?
I – trudność naśladowania: czy przewaga wynika z jakości surowca, technologii suszenia, danych jakościowych, receptury lub marki lokalnej?

## Slide 70: WARSZTAT – przykład (12/18)
O – organizacja: czy rolnik ma zasoby, procedury, partnerów i kanał sprzedaży?
Atrybuty adopcji przez odbiorców:
przewaga względna: dlaczego klient ma wybrać ten produkt zamiast innego?
zgodność: czy produkt pasuje do zwyczajów zakupowych i sposobu przygotowania naparu?
testowalność: czy klient może kupić mały pakiet próbny?
Narzędzia: tabela porównania konkurencji, AI do przygotowania pytań benchmarkingowych, ankieta testowa dla konsumentów.

## Slide 71: WARSZTAT – przykład (13/18)
Etap ścieżki projektu | Badania i opracowanie rozwiązania
Czego potrzebujemy? | Receptury, parametry suszenia, badania jakości i składu
Jakiego finansowania szukamy? | Finansowanie B+R
Orientacyjny TRL | TRL 2–4 – koncepcja, badania laboratoryjne, pierwsza walidacja
Gdzie szukać? | NCBR, PARP, programy regionalne, Horizon Europe
Krok 7. Źródła finansowania odpowiednie do etapu ścieżki – potencjalne kierunki dla przykładu

## Slide 72: WARSZTAT – przykład (14/18)
Etap ścieżki projektu | Pilotaż i demonstracja
Czego potrzebujemy? | Test procesu i produktu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych
Jakiego finansowania szukamy? | Środki na pilotaż i demonstrację
Orientacyjny TRL | TRL 5–7 – walidacja i demonstracja w warunkach zbliżonych do rzeczywistych lub operacyjnych
Gdzie szukać? | PARP, NCBR, Fundusze Europejskie dla regionów
Krok 7. Źródła finansowania odpowiednie do etapu ścieżki – potencjalne kierunki dla przykładu

## Slide 73: WARSZTAT – przykład (15/18)
Etap ścieżki projektu | Zakup infrastruktury i przygotowanie wdrożenia
Czego potrzebujemy? | Suszarnia, pakowanie, wyposażenie produkcyjne
Jakiego finansowania szukamy? | Wsparcie inwestycyjne
Orientacyjny TRL | zwykle TRL 7–9, gdy technologia jest już dostatecznie dojrzała do wdrożenia
Gdzie szukać? | PS WPR, ARiMR, programy regionalne
Krok 7. Źródła finansowania odpowiednie do etapu ścieżki – potencjalne kierunki dla przykładu

## Slide 74: WARSZTAT – przykład (16/18)
Etap ścieżki projektu | Współpraca z nauką i partnerami
Czego potrzebujemy? | Laboratorium, uczelnia, technolog, organizacja branżowa
Jakiego finansowania szukamy? | Projekty partnerskie i B+R
Orientacyjny TRL | zależnie od zakresu, najczęściej TRL 2–7
Gdzie szukać? | PS WPR, NCBR, programy konsorcjalne
Krok 7. Źródła finansowania odpowiednie do etapu ścieżki – potencjalne kierunki dla przykładu

## Slide 75: WARSZTAT – przykład (17/18)
Etap ścieżki projektu | Wejście na rynek
Czego potrzebujemy? | Produkt gotowy do regularnej produkcji i sprzedaży
Jakiego finansowania szukamy? | Środki na komercjalizację i wdrożenie
Orientacyjny TRL | TRL 8–9 – kompletne rozwiązanie, zweryfikowane w praktyce
Gdzie szukać? | PARP, programy regionalne, instrumenty dla MŚP
Krok 7. Źródła finansowania odpowiednie do etapu ścieżki – potencjalne kierunki dla przykładu

## Slide 76: WARSZTAT – przykład (18/18)
Etap ścieżki projektu | Skalowanie
Czego potrzebujemy? | Większa produkcja, nowe rynki i kanały dystrybucji
Jakiego finansowania szukamy? | Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa
Orientacyjny TRL | TRL 9 – rozwiązanie działa w warunkach rynkowych
Gdzie szukać? | PARP, BGK, fundusze regionalne, instrumenty zwrotne
Krok 7. Źródła finansowania odpowiednie do etapu ścieżki – potencjalne kierunki dla przykładu

## Slide 77: BLOK 4
Efektywność projektu i mierzenie rezultatów

## Slide 78: Wskaźnik produktu — definicja i przykłady
Mierzy bezpośredni efekt prac wykonanych w projekcie.
Zwykle jest bezpośrednio powiązany z działaniami i wydatkami.
Przykłady: opracowany protokół, zwalidowany model, liczba gospodarstw w pilotażu.
Wartość bazowa często wynosi 0, bo produkt powstaje dopiero w projekcie.
W dokumentacji konkursowej część wskaźników może być już obowiązkowo zdefiniowana.

## Slide 79: Wskaźnik rezultatu — definicja i przykłady
Mierzy zmianę u odbiorcy wsparcia.
Nie jest listą czynności i nie jest samym produktem.
Wymaga wartości bazowej i docelowej.
Przykład: czas analizy spada z 48 godzin do 2 godzin.
Przykład: zużycie energii spada z 580 do 464 kWh na tonę.
W dokumentacji programu mogą być wskazane obowiązkowe wskaźniki rezultatu.

## Slide 80: Wskaźnik oddziaływania — kiedy ma sens
Pokazuje długoterminową zmianę, często poza bezpośrednim partnerem.
Może dotyczyć dyfuzji rozwiązania do sektora.
Może dotyczyć standardów, praktyk lub trwałej zmiany środowiskowej.
Nie przypisuj całego wpływu projektowi, jeśli działały też pogoda, ceny lub inne programy.

## Slide 81: Wskaźniki: produkt, rezultat, oddziaływanie
Używaj prostych definicji i przykładów z projektu.
Kategoria | Produkt | Rezultat | Oddziaływanie
Pytanie | Co projekt wytworzył? | Co zmieniło się u odbiorcy? | Jaka zmiana pojawia się szerzej?
Przykład | 1 protokół, 1 model, 8 gospodarstw w pilotażu | Czas decyzji spadł z 72 h do 24 h | Rozwiązanie wdrożone w kolejnych gospodarstwach
Wartość bazowa | Zwykle baza = 0 | Wymaga bazy i celu | Zależy też od otoczenia

## Slide 82: Dobry i zły opis wskaźnika
Kategoria | Błędny opis | Lepszy opis
Produkt | Przeprowadzenie badań laboratoryjnych | Opracowany i zwalidowany protokół badania X
Rezultat | Zmniejszenie zużycia energii | Spadek z 580 do 464 kWh/t, czyli o 20%
Rezultat | Poprawa jakości plonu | Udział partii klasy A rośnie z 62% do 78%
Trwałość | Publikacja i konferencja | Partner wdraża procedurę w 5 gospodarstwach do 2028 r

## Slide 83: Dobry wskaźnik ma pięć cech
Mierzy konkretny efekt projektu.
Ma jednostkę miary.
Ma wartość bazową i docelową.
Ma źródło danych, na przykład audyt, raport, system pomiarowy lub protokół.
Jest realny do osiągnięcia w czasie projektu albo w okresie trwałości.

## Slide 84: Wskaźniki obowiązkowe i własne
W wielu naborach wskaźniki są podane w dokumentacji projektu.
Nie zmieniaj definicji wskaźnika obowiązkowego.
Wskaźniki własne dodawaj tylko wtedy, gdy naprawdę pokazują wartość projektu.
Za dużo wskaźników utrudnia rozliczanie i zwiększa ryzyko błędu.
Każdy wskaźnik musi mieć metodę pomiaru.

## Slide 85: Planowanie harmonogramu – struktura i kamienie milowe
STRUKTURA HARMONOGRAMU
WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS): hierarchiczny podział projektu na pakiety robocze, zadania i działania.
KAMIENIE MILOWE: punkty kontrolne powiązane z raportami cząstkowymi. Typowe: zakończenie badań, walidacja, wdrożenie pilotażowe.
HARMONOGRAM GANTTA: najczęściej używane narzędzie, pozwala zidentyfikować zależności i ścieżkę krytyczną.

## Slide 86: Kamienie milowe: punkty decyzji w projekcie (1/2)
Kamienie milowe projektu to określone, ważne punkty, które wyznacza się na osi czasu. Są to kroki kontrolne, które wskazują na rozpoczęcie nowych etapów i które mają zwiększyć szansę ich skutecznego zakończenia.
Docelowo kamienie milowe powinny one wyznaczać ważne i decydujące, z punktu widzenia projektu, kroki. Aby je wyznaczyć, należy dokładnie prześledzić kalendarz i harmonogram prac, tak aby wytypować etapy bądź wydarzenia, które mogą być decydujące dla terminowego zrealizowania zadań.

## Slide 87: Kamienie milowe: punkty decyzji w projekcie (2/2)
Kamień milowy | Kryterium osiągnięcia | Decyzja
M1 | Model osiąga minimum 85% trafności w walidacji | Przejście do pilotażu
M2 | Dane z 8 gospodarstw są kompletne w 95% | Ocena wartości użytkowej
M3 | Wynik spełnia 3 parametry benchmarku | Przygotowanie wdrożenia
M4 | Partner potwierdza zasoby i koszty utrzymania | Plan trwałości

## Slide 88: Kamień milowy a wskaźnik
Wskaźnik
Mierzy wartość produktu albo rezultatu.
Ma jednostkę i wartość docelową.
Odpowiada na pytanie: ile lub jaka zmiana?
Może być raportowany kilka razy.
Kamień milowy
Jest punktem kontrolnym w harmonogramie.
Ma kryterium osiągnięcia.
Odpowiada na pytanie: czy możemy przejść dalej?
Często prowadzi do decyzji GO / NO-GO.

## Slide 89: Harmonogram: wykres Gantta i zależności
Najpierw dzielimy projekt na pakiety, potem układamy je w czasie.
Zasada: zadania na ścieżce krytycznej muszą mieć realny czas i jawny bufor.

## Slide 90: Ścieżka krytyczna, bufory i sezonowość
Ścieżka krytyczna to sekwencja zadań, która wyznacza minimalny czas projektu.
Opóźnienie na tej ścieżce opóźnia cały projekt.
Bufor 10–20% jest potrzebny przy zadaniach niepewnych.
W rolnictwie harmonogram musi uwzględniać sezon wegetacyjny, pogodę, dostęp do zwierząt i okna pomiarowe.
Kamienie milowe ustawiaj przed kosztownymi etapami.

## Slide 91: Krzywa Gaussa – dlaczego może być przydatna w planowaniu projektu? (1/2)
Krzywa Gaussa (rozkład normalny) ma kształt dzwonu. Pokazuje sytuację, w której najwięcej obserwacji skupia się wokół wartości typowej/średniej, a przypadki skrajne występują rzadziej.
Jak czytać ją projektowo?
Początek projektu - mniejsze zaangażowanie zasobów: organizacja zespołu, przygotowanie procedur, zamówienia, uruchamianie badań.
Środkowa część projektu - największa intensywność: jednocześnie realizowanych jest najwięcej badań, testów, analiz, prac partnerów i wydatków.

## Slide 92: Krzywa Gaussa – dlaczego może być przydatna w planowaniu projektu? (2/2)
Końcowa część projektu - intensywność prac podstawowych spada, a rośnie znaczenie walidacji, wdrożenia, raportowania i rozliczenia.
Ale uwaga: projekt B+R rzadko jest idealną „krzywą Gaussa”
W projekcie rolniczym obciążenie może być nierównomierne z powodu sezonowości. Przykładowo badania polowe mogą powodować gwałtowny wzrost prac w maju–lipcu, a analizy laboratoryjne – jesienią i zimą.

## Slide 93: Krzywa Gaussa: kiedy kumuluje się praca w projekcie? (1/3)

## Slide 94: Krzywa Gaussa: kiedy kumuluje się praca w projekcie? (2/3)
Okres | Poziom obciążenia | Działania
1–2 mies. | Niższe obciążenie | Umowy, dobór pól, procedury, zakup materiałów i przygotowanie protokołu
3–4 mies. | Obciążenie rośnie | Siew lub przygotowanie doświadczeń, montaż czujników, pobór danych bazowych
5–8 mies. | Najwyższe obciążenie | Pełne obserwacje polowe, zabiegi, pobór prób, analizy laboratoryjne i dane z gospodarstw

## Slide 95: Krzywa Gaussa: kiedy kumuluje się praca w projekcie? (3/3)
Okres | Poziom obciążenia | Działania
9–10 mies. | Obciążenie maleje | Analiza wyników, walidacja rozwiązania, demonstracja u partnera
11–12 mies. | Domknięcie projektu | Raport końcowy, plan wdrożenia, upowszechnienie wyników, rozliczenie
Uwaga: Dla projektu 12-miesięcznego sezon polowy przesuwa obciążenie na konkretne miesiące; krzywa pomaga zauważyć kumulację prac, ale zadania planujemy w Gantcie i kamieniach milowych.

## Slide 96: Efektywność projektu
Skuteczność: czy osiągnęliśmy cel.
Efektywność: czy zrobiliśmy to rozsądnym kosztem i w rozsądnym czasie.
Użyteczność: czy odbiorca naprawdę korzysta z rezultatu.
Trwałość: czy korzyść zostanie po zakończeniu finansowania.
Przykład: rezultat osiągnięty, budżet utrzymany, ale termin przekroczony o 2 miesiące — projekt jest skuteczny, lecz wymaga wyjaśnienia efektywności czasowej.

## Slide 97: Efektywność to więcej niż jeden wskaźnik
Wskaźnik produktu czy rezultatu mówi, CO się zmieniło. Nie mówi automatycznie, czy warto było to zrobić, czy zrobiono to sprawnie, czy zmiana się utrzyma, ani czy projekt był w ogóle spójny z innymi działaniami w otoczeniu.
Odpowiedzi na te pytania dostarcza szersza rama oceny projektu — sześć kryteriów ewaluacji wypracowanych przez Komitet Pomocy Rozwojowej OECD (OECD-DAC).

## Slide 98: Sześć kryteriów ewaluacji OECD-DAC (1/2)
Komitet Pomocy Rozwojowej OECD (OECD Development Assistance Committee) zdefiniował sześć kryteriów oceny wartości i zasadności interwencji:
RELEVANCE (trafność) — czy interwencja odpowiada na rzeczywiste potrzeby i priorytety odbiorców;
COHERENCE (spójność) — czy interwencja jest spójna z innymi działaniami w tym samym obszarze;

## Slide 99: Sześć kryteriów ewaluacji OECD-DAC (2/2)
EFFECTIVENESS (skuteczność) — czy interwencja osiągnęła swoje cele;
EFFICIENCY (efektywność/wydajność) — czy zasoby zostały wykorzystane w sposób ekonomiczny;
IMPACT (oddziaływanie) — jaką faktyczną, długoterminową różnicę wprowadziła interwencja;
SUSTAINABILITY (trwałość) — czy korzyści z interwencji się utrzymają.

## Slide 100: Effectiveness i efficiency – rozróżnienie, które łatwo pomylić
Te dwa kryteria bywają mylone, choć odpowiadają na różne pytania - dokładnie dlatego, że dotyczą tej samej, sąsiadującej części łańcucha rezultatów.
EFFECTIVENESS (SKUTECZNOŚĆ)
Czy projekt osiągnął to, co zakładał — pytanie o CEL.
EFFICIENCY (WYDAJNOŚĆ)
Czy osiągnął to w sposób ekonomiczny, relatywnie tanio i szybko względem alternatyw - pytanie o KOSZT DROGI do celu.
Projekt może być bardzo skuteczny (osiągnąć cel) i jednocześnie mało wydajny (osiągnąć go dużym nakładem czasu i środków w porównaniu z możliwą alternatywą) i odwrotnie.

## Slide 101: Problem przypisania efektu
Nawet dobrze zaprojektowany, skuteczny projekt rzadko działa w próżni. Zmiana (np. wzrost dochodów gospodarstwa, spadek strat plonu) może wynikać z projektu, ale też z niezależnych czynników zewnętrznych (pogoda, ceny rynkowe, inne programy wsparcia).
W naukach eksperymentalnych problem ten rozwiązuje grupa kontrolna. W większości projektów rozwojowych i wdrożeniowych, finansowanych ze środków publicznych, prowadzonych w realnych warunkach przeprowadzenie eksperymentu z grupą kontrolną jest niemożliwe.

## Slide 102: Skalowalność rezultatu projektu (1/2)
Skalowalność oznacza możliwość zastosowania rezultatu projektu na większą skalę lub u większej liczby odbiorców bez proporcjonalnego wzrostu kosztów i zasobów.
Nie pytamy tylko: „czy rozwiązanie działa?”- Pytamy także: „czy można je powielić i wykorzystać w innych warunkach?”
Przykład:
Opracowana technologia suszenia ziół może być stosowana przez większą grupę gospodarstw, a produkt może wejść do kolejnych kanałów sprzedaży. Skalowalność projektu nie polega tylko na zwiększeniu liczby wyprodukowanych opakowań. Oznacza stworzenie takiego modelu produkcji, kontroli jakości i sprzedaży, który może być powtarzany, rozwijany i wdrażany u kolejnych odbiorców bez utraty kluczowych cech rozwiązania.

## Slide 103: Skalowalność rezultatu projektu (2/2)
Elementy oceny skalowalności:
Możliwość powielenia rozwiązania: Czy rozwiązanie może być zastosowane u innych użytkowników? Czy wymaga każdorazowo indywidualnego opracowania?
Gotowość organizacyjna: Czy odbiorcy posiadają zasoby, kompetencje i infrastrukturę do wykorzystania rozwiązania? Czy potrzebne są szkolenia lub dodatkowe inwestycje?
Koszt wdrożenia: Czy zwiększenie liczby użytkowników powoduje proporcjonalny wzrost kosztów? Czy rozwiązanie można rozwijać bez dużych dodatkowych nakładów?
Dostępność technologii i zasobów: Czy rozwiązanie wykorzystuje łatwo dostępne komponenty? Czy istnieją ograniczenia związane z surowcami, personelem lub infrastrukturą?
Potencjał rynku: Czy istnieje większa grupa odbiorców z podobnym problemem? Czy rozwiązanie odpowiada na szerszą potrzebę sektora?

## Slide 104: Trwałość formalna i trwałość rezultatu
Trwałość formalna
Dotyczy utrzymania inwestycji lub operacji.
Często wynosi 5 lat, a w niektórych przypadkach 3 lata dla MŚP.
Naruszeniem może być sprzedaż, likwidacja lub przeniesienie aktywów.
Zasady zawsze sprawdzamy w dokumentacji naboru i umowie.
Trwałość rezultatu
Dotyczy realnego używania efektów projektu.
Wskazuje kto utrzyma wynik, za co i jak długo.
Obejmuje serwis, aktualizacje, szkolenia i koszty utrzymania.
Jest oceniana merytorycznie, nie tylko formalnie.

## Slide 105: Plan trwałości najlepiej rozpisać jak zadanie
Jaki rezultat ma być utrzymany.
Kto będzie za niego odpowiadał po projekcie.
Jakie koszty utrzymania są potrzebne.
Skąd będą pochodziły środki.
Kiedy i gdzie rezultat będzie stosowany.
Jak sprawdzimy, że rezultat nadal działa.

## Slide 106: Krytyczna ocena AI przy projektowaniu wskaźników i ewaluacji
Narzędzia AI (ChatGPT/Claude/Gemini), mogą przyspieszyć wstępne projektowanie wskaźników i szkicowanie teorii zmiany, pod warunkiem zachowania tych samych zasad krytycznej weryfikacji, które poznali Państwo wcześniej.
SZCZEGÓLNE RYZYKO W TYM KONTEKŚCIE
AI może zaproponować wskaźnik brzmiący precyzyjnie i profesjonalnie, który w rzeczywistości nie jest mierzalny przy dostępnych zasobach projektu, lub zasugerować związek przyczynowy między działaniem a rezultatem, który nie ma żadnego oparcia w wiarygodnej teorii zmiany.

## Slide 107: AI przy wskaźnikach: trzy zastosowania i trzy ryzyka
Może pomóc uporządkować listę możliwych wskaźników.
Może sprawdzić, czy wskaźnik ma jednostkę, bazę, cel i źródło danych.
Może zaproponować pytania do partnera o dane bazowe.
Ryzyko: wymyśli wskaźnik, którego nie da się zmierzyć.
Ryzyko: pominie wskaźnik obowiązkowy z dokumentacji naboru.
Ryzyko: zasugeruje związek przyczynowy bez dowodów.

## Slide 108: BLOK 5
Czynniki sukcesu i ryzyka przedsięwzięć rozwojowych

## Slide 109: Dlaczego projekty zawodzą
Projekty mogą kończyć się przekroczeniem budżetu, przekroczeniem czasu, niedoszacowaniem korzyści i to systematycznie, nie przypadkowo.
DZIEWIĘĆ NA DZIESIĘĆ projektów infrastrukturalnych i dużych przedsięwzięć rozwojowych przekracza zaplanowany budżet. Wzorzec utrzymujący się stabilnie od co najmniej 70 lat, niezależnie od kraju i kontynentu. (Bent Flyvbjerg)

## Slide 110: Optimism bias i strategic misrepresentation
OPTIMISM BIAS (BŁĄD OPTYMIZMU)
Naturalna, nieświadoma tendencja planistów do niedoszacowania kosztów i przeszacowania korzyści własnego przedsięwzięcia, bez złej woli, po prostu dlatego, że własne plany postrzegamy w korzystnym świetle.
STRATEGIC MISREPRESENTATION (CELOWE ZNIEKSZTAŁCENIE STRATEGICZNE)
Świadome zaniżanie kosztów lub zawyżanie korzyści na etapie wnioskowania, aby zwiększyć szansę zatwierdzenia projektu. Mechanizm odrębny od błędu poznawczego, wynikający z presji konkurowania o ograniczone środki.

## Slide 111: Reference class forecasting – zalecane remedium
Standardowa reakcja na ryzyko przekroczenia budżetu:
dokładniejsze planowanie „od dołu” (bottom-up), krok po kroku nie rozwiązuje problemu optimism bias, ponieważ sam planista pozostaje w tej samej, optymistycznej perspektywie.
Rozwiązanie: reference class forecasting (prognozowanie przez klasę odniesienia) - zamiast szacować koszty projektu wyłącznie na podstawie jego własnej specyfikacji, porównuje się go z bazą rzeczywistych wyników ukończonych, podobnych projektów i koryguje prognozę o systematyczne odchylenie obserwowane w tej klasie projektów w przeszłości.

## Slide 112: Technika Premortem
Zamiast pytać zespół „co może pójść nie tak?”, premortem zakłada z góry, że projekt zakończył się porażką i każe zespołowi wyjaśnić dlaczego, tylko wykonanej przed rozpoczęciem, nie po zakończeniu.

## Slide 113: Dlaczego premortem działa – prospective hindsight
Mechanizm psychologiczny stojący za skutecznością premortem to prospective hindsight : wyobrażenie sobie zdarzenia jako już zaistniałego uruchamia inne procesy poznawcze (wyjaśniające, narracyjne) niż wyobrażanie sobie zdarzenia jako hipotetycznie możliwego w przyszłości.
Prospektywna retrospekcja zwiększa trafność identyfikacji przyczyn przyszłych zdarzeń o około 30% w porównaniu ze standardową, prospektywną analizą ryzyka.
Dodatkowa korzyść: premortem legitymizuje wyrażanie wątpliwości. Członkowie zespołu, którzy w zwykłej dyskusji obawialiby się zabrzmieć jak malkontenci, w ramach premortem opisują słabości projektu jako uczestnicy z góry ustalonego ćwiczenia, nie jako krytycy.

## Slide 114: Jak przeprowadzić premortem krok po kroku
prowadzący ogłasza zespołowi: „Wyobraźcie sobie, że mija termin realizacji projektu i projekt zakończył się porażką”;
każdy uczestnik indywidualnie i po cichu zapisuje możliwe przyczyny tej porażki (unikanie efektu grupowego konformizmu);
zespół odczytuje po kolei zapisane przyczyny, zaczynając od najbardziej doświadczonej lub najmniej dominującej w dyskusji osoby;
przyczyny są grupowane i priorytetyzowane;
dla kluczowych przyczyn zespół planuje konkretne działania zapobiegawcze, zanim projekt faktycznie się rozpocznie.

## Slide 115: DYSKUSJA MODEROWANA – bariery organizacyjne, finansowe i wdrożeniowe
Moderowana dyskusja na bazie własnych doświadczeń uczestników:
Jaka bariera organizacyjna (np. brak kompetencji, rotacja kadry, przeciążenie zespołu) najczęściej opóźniała Państwa projekty?
Jaka bariera finansowa (np. płynność, kwalifikowalność kosztów, kurs walutowy) była najtrudniejsza do przewidzenia na starcie?
Jaka bariera wdrożeniowa (np. opór odbiorcy, brak infrastruktury, zmiana regulacji) zaskoczyła Państwa najbardziej?

## Slide 116: ANALIZA PRZYPADKÓW – premortem dla własnego projektu
Na bazie modelu projektu wypracowanego w warsztacie bloku 3, uczestnicy przeprowadzają skrócony premortem (10–15 minut): zakładają, że projekt zakończył się porażką za dwa lata, i indywidualnie zapisują możliwe przyczyny, odwołując się do własnych doświadczeń z dyskusji na poprzednim slajdzie.
Zespoły wybierają 2–3 najpoważniejsze zidentyfikowane ryzyka i proponują jedno konkretne działanie zapobiegawcze dla każdego z nich.

## Slide 117: Krytyczna ocena AI – bezpieczne i etyczne przetwarzanie danych (1/2)
AI (ChatGPT/Claude/Gemini) może wspomóc etap (2) i (4) premortem jako dodatkowy, „niezależny” głos generujący możliwe przyczyny porażki do porównania z listą zespołu.
OGRANICZENIE
AI, pytane o ryzyka projektu, może wygenerować listę brzmiącą wyczerpująco i przekonująco, mimo że opiera się na ogólnej wiedzy o „typowych” projektach, a nie na specyfice przedsięwzięcia.

## Slide 118: Krytyczna ocena AI – bezpieczne i etyczne przetwarzanie danych (2/2)
Analiza czynników sukcesu i ryzyka często wymaga odniesienia się do wrażliwych informacji o partnerze (kondycja finansowa, wcześniejsze niepowodzenia, dane osobowe osób decyzyjnych).
Przypomnienie z dnia 1: takich danych nie wprowadzamy do publicznych narzędzi AI bez anonimizacji. Dodatkowo, w kontekście analizy ryzyka: dokumentowanie premortem i historii przyczyniania się (Contribution Analysis) samo w sobie tworzy zapis krytycznych ocen projektu wart przechowywania zgodnie z tymi samymi zasadami poufności co inne dokumenty robocze projektu.

## Slide 119: BLOK 6
Podsumowanie wiedzy i kompetencji

## Slide 120: Dyskusja – pytania do grupy
Które z poznanych dziś narzędzi widzą Państwo jako najbardziej użyteczne we własnej pracy badawczej?
Czy zastosowanie premortem lub Teorii Zmiany zmieniłoby ocenę któregoś z Państwa dotychczasowych projektów, gdyby zastosowano je na starcie?
Jakie pytania lub wątpliwości pozostały po dwóch dniach szkolenia?

## Slide 121: Prosimy o wypełnienie
Post-testu
Ankiety Ewaluacyjnej

## Slide 122: Dziękujemy za uwagę!

## Slide 123: Autor utworu: Łukasz Czech AgroWe
CC BY 4.0
Materiał jest udostępniony na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa CC BY 4.0
Licencja CC BY 4.0
Materiał opracowany w związku z realizacją projektu „Zrównoważony Kampus SGGW - kształcenie na rzecz branż kluczowych ” nr FERS.01.05-IP.08-0067/23